## 프로젝트 전체일정
Reconnect
[프로젝트 기간] 2023-08-21 ~ 2023-12-29 [팀명] Recycle (안영태, 송승현, 진소이, 유세나)
WBS | Stage | Step | TASK | 기간 | 2023
[5 empty] | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 기획
1.1 |  | 기획 및 설계
1.1.1 |  |  | 기능 요구사항 분석 | 1
1.1.2 |  |  | 기능 요구사항 도출 | 1
1.1.3 |  |  | 프로젝트 설계서 작성 | 1
1.1.4 |  |  | 사이트맵 작성 | 1
1.2 |  | 디자인
1.2.1 |  |  | 디자인 선정 | 2 | bar: 9 3
2 | 웹 개발 구축 및 테스트
2.1 |  | 개발 구축 준비
2.1.1 |  |  | H/W 및 S/W 세팅 및 환경 구축 | 1
2.1.2 |  |  | DB Schema | 1
2.1.3 |  |  | 테이블 정의서 작성 | 1 | bar: 10 10
2.1.4 |  |  | DBMS 구축 | 1
2.2 |  | 웹사이트
2.2.1 |  |  | 공통/메인페이지 퍼블리싱 | 5 | bar: 10 11
2.2.2 |  |  | 서브페이지 퍼블리싱 | 3
2.2.4 |  |  | 테이블 연동 | 3
2.2.5 |  |  | 단위테스트 및 수정 | 2
2.3 |  | 테스트
2.3.1 |  |  | 테스트 계획 및 실행 | 2
2.3.2 |  |  | 수정 및 보완 | 1
2.4 |  | 산출물 보완 및 제출
2.4.1 |  |  | 산출물 보완 및 발표자료 준비 | 1
2.4.2 |  |  | 산출물 제출 및 발표 | 1